## 工事完了報告書
工 事 完 了 報 告 書
写真付き（1枚目に工事の内容・2枚目から写真2枚ずつ）
発注者（宛先） | 報告日
施工者
所在地
担当者
電話
下記の工事が完了しましたので、ご報告いたします。
工事名
工事場所
契約日
工期（契約）
着工日
完了日
完了の検査日
引渡し日
工事の内容
主な材料
特記事項
完了の確認（発注者）
上記の工事の完了を確認しました。
確認日 | 氏名（署名）
工事完了報告書（写真）
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 1
区分
撮影日
部位・内容
説明
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 2
区分
撮影日
部位・内容
説明
工事完了報告書（写真のつづき）
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 3
区分
撮影日
部位・内容
説明
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 4
区分
撮影日
部位・内容
説明
写真の欄が足りないときは、写真の枠（10行ぶん）を行ごとコピーして下に貼り付けてください。区分は「施工前・施工中・完了・その他」から選べます。施工前と完了は、同じ場所から同じ向きで撮ると比べやすくなります。

## 記入例
工 事 完 了 報 告 書
写真付き（1枚目に工事の内容・2枚目から写真2枚ずつ）
記入例
発注者（宛先） | ◯◯ ◯◯ 様 | 報告日 | 2026年10月10日
|  | 施工者 | ◯◯塗装
|  | 所在地 | ◯◯県◯◯市◯◯町
|  | 担当者 | ◯◯
|  | 電話 | ◯◯◯-◯◯◯-◯◯◯◯
下記の工事が完了しましたので、ご報告いたします。
工事名 | ◯◯様邸 外壁ひび割れ補修・塗り替え工事
工事場所 | ◯◯県◯◯市◯◯町1-2-3
契約日 | 2026年9月10日
工期（契約） | 2026年9月28日〜10月9日
着工日 | 2026年9月28日
完了日 | 2026年10月8日
完了の検査日 | 2026年10月9日（施工者の社内検査）
引渡し日 | 2026年10月10日
工事の内容 | 1. 足場と飛散防止ネットの設置
2. 外壁全面の高圧洗浄
3. ひび割れの補修（東面・北面の計6か所にシーリング材を充填）
4. 外壁の塗装（下塗り1回・上塗り2回）
5. 足場の解体と、建物の周りの清掃
主な材料 | 外壁用塗料（水性シリコン系・色は打合せどおり）・シーリング材
特記事項 | 塗装の保証は引渡し日から◯年です（保証書を添付）。塗膜が固まるまでの1週間は、外壁に物を立てかけないでください。
完了の確認（発注者）
上記の工事の完了を確認しました。
確認日 | 2026年10月10日 | 氏名（署名） | ◯◯ ◯◯
工事完了報告書（写真）
|  | No. | 1
|  | 区分 | 施工前
|  | 撮影日 | 9/28
|  | 部位・内容 | 外壁 東面 ひび割れ
説明
幅0.5mm程度のひび割れ。補修前の状態です。
|  | No. | 2
|  | 区分 | 施工中
|  | 撮影日 | 9/28
|  | 部位・内容 | 足場・飛散防止ネット
説明
近隣へのごあいさつのあと設置しました。
工事完了報告書（写真のつづき）
|  | No. | 3
|  | 区分 | 施工中
|  | 撮影日 | 10/6
|  | 部位・内容 | 外壁 上塗り
説明
上塗り2回目。塗りむらがないことを確かめました。
|  | No. | 4
|  | 区分 | 完了
|  | 撮影日 | 10/8
|  | 部位・内容 | 外壁 全景
説明
補修した所が目立たないことを確かめ、足場を解体しました。
写真の欄が足りないときは、写真の枠（10行ぶん）を行ごとコピーして下に貼り付けてください。区分は「施工前・施工中・完了・その他」から選べます。施工前と完了は、同じ場所から同じ向きで撮ると比べやすくなります。