## 作業報告書
作 業 報 告 書
作成日 2026年◯月◯日
案件名 |  | ◯◯ビル 外壁改修工事
顧客名 |  | ◯◯商事 御中
作業日 |  | 2026年◯月◯日
作業場所 |  | ◯◯県◯◯市◯◯町1-2-3
担当者 |  | ◯◯
備考 |  | 鉄筋コンクリート造5階建。高圧洗浄後、下地補修〜上塗りまで実施。
作業内容・写真記録
No. | 工程 | 部位・作業名 | コメント（所見） | 写真
1 | 作業前 | 東面 外壁全景 | 着手前の状況。チョーキングと目地の劣化を確認。 | （写真）
2 | 作業前 | 東面 3階 目地 | シーリングの肉やせあり。打ち替え対象として記録。 | （写真）
3 | 作業中 | 東面 高圧洗浄 | 150kgf/cm² で洗浄。旧塗膜の浮きを除去。 | （写真）
4 | 作業中 | 東面 下地補修 | クラック部をUカット後、シール材を充填。 | （写真）
5 | 指摘事項 | 北面 2階 庇 | 軽微な鉄部の発錆。別途お見積りのうえご相談とします。 | （写真）
6 | 作業後 | 東面 上塗り完了 | 指定色にて2回塗り。ムラ・かすれなし。 | （写真）
7 | 作業後 | 東面 外壁全景 | 完了後の状況。足場解体前に撮影。 | （写真）
8
9
10
11
12
工程は「作業前／作業中／作業後／指摘事項／その他」から選んで記入します。行が足りないときは表の途中で行を挿入してください。